Melléklet a ………/2019. sz. Képv.test.határozathoz

Beszámoló az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről

A pályázat (2013. október – 2015. október)

Kiskőrös város Önkormányzata sikeresen valósította meg 125 millió forint támogatásból az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP 6.1.2-11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben című nyertes pályázatát. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázatunk megvalósítását 2013. október 1-én kezdtük meg és 2015. szeptember 30-án fejezzük be.

A projekt keretében a kiskőrösi járásban kialakításra került az Egészségfejlesztési Iroda (EFI), melynek feladata a térségben megszervezni az egészség megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet. Az EFI feladatait két munkatárssal biztosította a projektgazda.

A lakosság számára több mint 2000 ingyenes egészségi állapotfelmérést tartottunk, melyet a térségi háziorvosok bevonásával és az EFI irodában valósítottunk meg. Az állapotfelmérés során kiszűrt kliensek számára életmód tanácsadást is szerveztünk, mindig az egyén egészségi kockázatának megfelelően.

Életmód váltás elősegítésére számos rendezvényt szerveztünk, melyben az egészségesebb életmódra ösztönzés mellett a több ezer résztvevő tudásszintje is nőtt. Aktív testmozgásra ösztönző programokat szerveztünk az itt élők számára. Szív- és érrendszeri valamint cukorbetegségben szenvedők számára betegklubokat működtettünk. Lakossághoz közeli szolgáltatásokkal pl. kitelepült rendezvényekkel igyekeztünk minél szélesebb körben tudatosítani az egészség, mint érték fogalmát, és fontosságát. Nagy odafigyeléssel segítettük a lelki panaszokkal, mentális problémákkal küzdő ügyfeleket is. Munkahelyi egészségfejlesztés keretében az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára tartottunk szakmai előadásokat.

Egészség kommunikáció területén kilenc tematikus kiadványt készítettünk. Több száz hirdetést jelentettünk meg a helyi írott sajtóban és a televízióban, rádióban is.

A „Kiskőrösi Kistérség komplex egészségfejlesztési programja” című pályázatban vállalt valamennyi programelem megvalósításával hozzájárultunk a térség lakosságának egészségi állapot javulásához.

Az egészségfejlesztés felvállalt céljai

A lakosság egészségi állapotának, életminőségének, ezen keresztül a járás versenyképességének javítása. Ezen általános célkitűzéshez rendeltünk konkrét célokat, így a térségben elérhető egészségfejlesztési, egészségmegőrzési tevékenységek szervezését, valamint támogatását.

Részletesen:

• egy egészség-megőrzési „központ” létrehozása: Egészségfejlesztési Iroda (EFI) - egészségfejlesztési tevékenységek központi koordinációja, szervezése, eredményességének mérése, értékelése,

• a lakosság egészségi kockázatbecslése és az alapján életmódváltásának támogatása,

• a programok szakmai fejlesztéséhez módszertani és adminisztratív háttér biztosítása, jó gyakorlatok dokumentálása, disszeminációjuk elősegítése,

• 0 által végzett tevékenységek támogatása, koordinálása,

• a járáson belül a horizontális kapcsolatok erősítése,

• a népegészségügyi ellátórendszer átfogó fejlesztése,

• vertikális és horizontális egészségfejlesztési kapacitások összehangolása és fejlesztése,

• partnerségi találkozók szervezése.

A pályázatból megvalósított tevékenységek

Egészségfejlesztési rendezvények

Számos – az egészséges életmódot szorgalmazó - rendezvénytípust szerveztünk a közel 2 év alatt a térségben. A szív- és érrendszeri betegeknek valamint a cukorbetegeknek havi rendszerességgel tartottunk klubfoglalkozást, összesen 20-20 alkalommal az EFI irodában. Egy-egy betegklubon 10-15 érdeklődő vett részt. 16 alkalommal szerveztünk ún. Életmódváltó kisrendezvényt, mely témakörei átölelték az egészséges táplálkozást, a káros szenvedélyek megelőzését, leszokás segítését, elsősegélynyújtást, a lelki egészségfejlesztést, vagy akár a túlzott gyógyszerfogyasztás veszélyeit is.

Ezen rendezvények változó helyszíneken valósultak meg a térségben. Például városi könyvtár, egészségház, óvoda stb. Az eseményeken átlagosan 20-30 fő vett részt.

„Mozgásban a kistérség” címmel 20 alkalommal szerveztünk 40-80 fő részvételével sporteseményt a járás különböző településein. Számos mozgásformát, mint futást, úszást, kerékpározást felölelő eseménysorozaton mind egyének, mind pedig családok vettek részt. Iskolások szülei Egészség Expon vehettek részt, de igen népszerűek voltak a kerékpáros rendezvényeink is.

Munkahelyi egészségfejlesztés keretében közel 22 alkalommal több mint 100 egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó lelki egészségfejlesztésében működtünk közre. Drogprevenciós előadássorozatunkon 200 fiatal vett részt.

Egészségkommunikáció

A rendezvények mellett nagy hangsúlyt fektettünk a helyi médiában történő kommunikációra. Ennek részeként a Kiskőrösi Hírek folyóiratban ¼ oldalas hirdetésekkel 15 alkalommal segítettük az itt élők életmódváltását. A térségben fogható rádióadásban 200 darab húsz másodperces reklámspotot adtunk le, míg a helyi TV-ben megbízásunkból három féle reklámfilmet sugároztak 15-15 alkalommal.

Kilenc egészségfejlesztési kiadványt készítettünk, ezek nagy része tematikus egészségmegőrző brosúra, de készült olyan is, mely valamennyi postaládába terjesztésre kerülő általános projektismertető kiadványként készült.

Felnőtt játszóterek kialakítása

A pályázati támogatás 10%-át lehetett infrastrukturális kiadásokra költeni. Ennek keretein belül Kiskőrösön három helyszínen hoztunk létre felnőtt játszóteret, ezzel is hozzájárulva a projekt befejezését követően is a rendszeres testmozgásra ösztönzéshez.

A pályázatban vállalt kötelezettségeket az Önkormányzat teljes körűen teljesítette a közreműködő szervezet záró ellenőrzése a pályázat befejezésével megtörtént. 2015. október 1.-én kezdődött meg a három éves fenntartási időszak.

A pályázat fenntartása (2015. október – 2019. június)

Kiskőrös Város Önkormányzata már a pályázat benyújtásával vállalta az EFI és tevékenységeinek legalább három évre a fenntartását. A sikeresen megvalósított projekt illetve ennek eredményei tovább növelték a térségi összefogást, és az Önkormányzat elszántságát is.

A magyar állami költségvetés 2015. októbertől – havi 2,1 millió forinttal - anyagilag támogatja a fenntartási időre benyújtott szakmai programot, így az EFI tevékenysége folyamatosan rendelkezésre áll a pályázat megvalósulását követően is. Az állami támogatás formálisan pályázati rendszerben áll az Önkormányzat rendelkezésére, melyet minden évben be kell nyújtani és a felhasznált forrásról részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

A pályázattal és annak eredményeinek fenntartásával sikerült a kiskőrösi járásban az egészségfejlesztést intézményesíteni. Valós tartalommal széles vertikumú együttműködések alakultak ki a közös cél mentén. Örömteli, hogy nagyrészt helyi, térségi erőforrásokra támaszkodik az egészségfejlesztési tevékenység.

Fenntartási időszak tevékenységei programjai

A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 2013 októbere óta áll a kiskőrösi járás lakosságának szolgálatában, tevékenységének célja az itt élők egészségfejlesztése, egészség-tudatosságának növelése, egészségmagatartásának formálása az egészség komplex – testi, lelki, szociális – értelmében.

Az EFI munkatársai rendszeres, életvitelszerűen megjelenő, testmozgást ösztönző közösségi programokat (tornák, családi programok, sportvetélkedők), valamint rendszeres, életvitelszerűen megjelenő, egészséges táplálkozásra ösztönző közösségi programokat (dietetikai tanácsadás, életmódváltó klub) szerveznek.

Az iroda az általa szervezett programokkal aktívan részt vesz a közösségfejlesztésben, és a közösségbe való integráció jegyében a járás településein megvalósuló programokat szervez és koordinál (települési egészségnapok, kiskőrösi egészségnapok, szakmai előadások, idősek egészség- és sportnapja). Emellett betegklubokat működtetünk (szív- és érrendszeri- és cukorbetegklub), színtér-specifikus egészségfejlesztési programokat szervezünk (egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak egészségfejlesztése, munkahelyi egészségfejlesztés, iskolai egészségfejlesztés, egészségtábor gyerekeknek). Továbbá elsősegélynyújtó tanfolyamok, a családok lelki egészségnevelése jegyében pszichológiai előadássorozat, munkahelyi egészségfejlesztési programok szervezését és megvalósítását végezzük. Rendezvényeinken igény szerint életmód-tanácsadást nyújtunk.

Partnerségi munkacsoportot működtetünk, amelynek tagjaival folyamatosan együttműködünk programjaink megvalósításában.

Kapcsolatot tartunk az alap- és szakellátással, a kormányhivatallal és más egészségfejlesztési irodákkal.

Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységeket is folytatunk: írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványok elkészítése mellett a programok és rendezvények meghirdetése, népszerűsítése érdekében marketingtevékenységet is végzünk. A programok listáját közzétesszük az iroda honlapján és saját facebook-oldalán.

A fenntartási időszak 44 hónapja alatt 980 rendezvényt valósított meg a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda, mely programokon több mint 24.500 fő járási lakos vett részt.

Havi 2,1 millió forint támogatást figyelembe véve a fenntartási időszakban összesen 92,4 millió forint támogatást fordítottunk az itt élők egészségfejlesztésére.

EFI tevékenysége 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban

| Program megnevezése | Alkalmak száma |
| --- | --- |
| Betegklub | 24 |
| Életmódváltó klub | 8 |
| Táplálkozással az egészségért előadás | 7 |
| Lelki egészségnevelés a családban előadás | 10 |
| Jóga | 22 |
| Generációs mozgásprogram | 6 |
| Labdás torna | 62 |
| Baba mama torna | 8 |
| Nyugdíjas torna | 6 |
| Zenés torna | 3 |
| Futó és kerékpáros családi program | 7 |
| Sportvetélkedő | 1 |
| Gyászfeldolgozó csoport | 6 |
| Családi sportnap | 1 |
| Sportexpo - sportágválasztó majális | 1 |
| Egészségtábor alsó tagozatosoknak | 1 (5 nap) |
| Munkahelyi egészségfejlesztés | 1 |
| Civil szervezetek egészségkommunikációja szakmai előadás | 1 |
| Egészségnapok a szenvedélybetegségek megelőzésének jegyében | 3 |
| Kiskőrösi egészségnap | 5 |
| Kaskantyúi egészségnap | 1 |
| Csengőd egészségnap | 1 |
| Akasztó egészségnap | 1 |
| Egészségfejlesztés egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak | 10 |
| Elsősegélynyújtó tanfolyam | 5 |
| Munkahelyi egészségfejlesztés | 2 |
| Partnerségi találkozó | 1 |
| Adventi egészségnap | 1 |
| Egészségiállapot-felmérés, életmód-tanácsadás | folyamatosan az irodában, illetve rendezvényeinkre kitelepülve |

2016-ban 205 rendezvényt valósított meg a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda, mely programokon részt vett mintegy 4000 fő.

EFI tevékenysége 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban

| Program megnevezése | Alkalmak száma |
| --- | --- |
| Betegklub | 24 |
| Életmódváltó klub | 9 |
| Táplálkozással az egészségért előadás | 9 |
| Lelki egészségnevelés a családban előadás | 13 |
| Felnőtt jógaóra | 10 |
| Gyermek jóga | 16 |
| Labdás torna | 46 |
| Baba mama torna | 6 |
| Nyugdíjas torna | 14 |
| Gerinctorna | 14 |
| Tartásjavító torna | 10 |
| Pilates | 6 |
| Szakmai nagyelőadás | 4 |
| Női torna | 12 |
| Mozdulj! családi vetélkedő | 3 |
| Családi vízi csata | 3 |
| Családi korcsolyadélután | 1 |
| II. Télűző futó- és kerékpáros találkozó | 1 |
| Családi sportnap | 1 |
| Sportexpo - sportágválasztó majális | 1 |
| Gyalogtúra három határon | 1 |
| Kistérségi gyalogtúra | 1 |
| Bringabarátság bringatúra | 3 |
| Jótifuti futó- és kerékpáros program | 1 |
| Tavasszal is fitten! Családi és gyermeknap az egészség jegyében | 1 |
| Kiskőrösi egészségnap a Városalapítók napja keretein belül | 1 |
| Tabdi egészségnap a falunap keretein belül | 1 |
| Egészségtábor alsó tagozatosoknak | 1 (5 nap) |
| A közszféra dolgozóinak munkahelyi egészségfejlesztése | 1 (5 nap) |
| Ősszel is fitten Péntek Enikővel | 1 |
| Szüreti két kerék túra | 1 |
| Bringás ünnep | 1 |
| Kiskőrösi egészségnap a Szüreti napok keretein belül | 1 |
| Kaskantyúi egészségnap | 1 |
| Keceli egészségnap | 1 |
| Soltvadkerti egészségnap | 1 |
| Egészségtábor alsó tagozatosoknak | 1 |
| Egészségfejlesztés egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak | 2 |
| Elsősegélynyújtó tanfolyam | 1 |
| Iskolai egészségfejlesztés | 10 |
| Munkahelyi egészségfejlesztés | 6 |
| Partnerségi találkozó | 1 |
| Járási atlétikai sportnap | 1 |
| Járási úszó sportnap | 1 |
| Idősek egészségnapja | 2 |
| Kiskőrösi egészségnap a Kemencés Fesztivál keretein belül | 1 |
| Akasztó egészségnap | 1 |
| Kergesd meg a Mikulást | 1 |
| Adventi egészségnap | 1 |
| Egészségiállapot-felmérés, életmód-tanácsadás | folyamatosan az irodában, illetve rendezvényeinkre kitelepülve |

2017-ban közel 250 rendezvényt valósított meg a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda, mely programokon mintegy 8000 fő vett részt.

EFI tevékenységei 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban

| Program megnevezése | Alkalmak száma |
| --- | --- |
| Betegklub | 24 |
| Táplálkozással az egészségért előadás | 1 |
| Életmódváltó klub | 14 |
| Fogyjunk okosan! | 12 |
| Felnőtt jóga | 10 |
| Gyermek jóga | 20 |
| Tartásjavító torna | 38 |
| Preventív mozgásszervi torna | 87 |
| Nyugdíjas torna | 39 |
| Pilates | 30 |
| Úszótanfolyam felnőtteknek | 30 |
| Mozdulj! családi vetélkedő | 3 |
| Családi vízi csata | 3 |
| III. Télűző futó- és kerékpáros találkozó | 1 |
| Bringabarátság bringatúra | 3 |
| Sportexpo - sportágválasztó majális | 1 |
| Egy nap az egészségért - akasztói egészségnap | 1 |
| Gyaloglásra, futásra fel! – fülöpszállási egészségnap | 1 |
| Tavasszal is fitten! | 1 |
| Sportnap az egészség jegyében | 1 |
| Trizoli Jótifuti jótékonysági futás és bringázás | 1 |
| Szüreti két kerék túra | 1 |
| Tekerj velem! kerékpártúra több távon | 1 |
| Járási atlétikai sportnapok | 1 |
| Járási úszó sportnapok | 1 |
| Bringás ünnep – Kiskőrös – Akasztó | 1 |
| Vízilabda-toborzó | 1 |
| Libafutam | 1 |
| Ősszel is fitten! | 1 |
| Kergesd meg a Mikulást! | 1 |
| Szilveszter kupa az egészség jegyében | 1 |
| Lelki egészségnevelés a családban előadás | 9 |
| Lelki egészség a párkapcsolatban előadás | 3 |
| Családok lelki egészsége pszichológiai előadássorozat | 7 |
| Pszichológiai előadás – dr. Hevesi Kriszta | 1 |
| Pszichológiai előadás az Anyatej világnapi rendezvény keretében | 1 |
| Pszichológiai előadás – Tari Annamária | 1 |
| Érzelmi intelligencia tréning | 11 |
| Gyász és veszteség feldolgozása tanácsadás | 4 |
| Elsősegélynyújtó tanfolyam | 4 |
| Kék Föld projekt – egészséghét a Kiskőrösi Óvodákban | 1 |
| Egészségtábor 9-10 éveseknek (öt napos) | 2 |
| Tázlári egészségnap | 1 |
| Keceli egészségnap | 1 |
| Csengődi egészségnapok | 1 |
| Fülöpszállási egészségnap | 1 |
| Kiskőrösi egészségnap | 3 |
| Egészségfejlesztés egészségügyi és szociális dolgozóknak | 2 |
| Idősek egészségnapja | 2 |
| Nők egészségnapja | 1 |
| Munkahelyi egészségfejlesztés | 6 |
| Partnerségi találkozó | 1 |

2018-ban közel 400 rendezvényt valósított meg a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda, mely programokon részt vettek mintegy 9500-an.

EFI tevékenységeink 2019-ben,

2019. január 1. és május 31. közötti időszakban

| Program megnevezése | Alkalmak száma |
| --- | --- |
| Jégpályák éjszakája | 1 |
| Betegklub | 14 |
| Életmódváltó klub | 4 |
| Lelki egészség megőrzése, pszichológiai előadás | 13 |
| Gyermek jóga | 10 |
| Fitt gerinc torna | 18 |
| Preventív mozgásszervi torna | 20 |
| Nyugdíjas torna | 11 |
| Úszótanfolyam felnőtteknek | 15 |
| Mozdulj! családi vetélkedő | 3 |
| Csiri-biri torna | 5 |
| Farsangi futás | 1 |
| Iskolai egészségnap, Tázlár | 1 |
| Családi vízi csata | 2 |
| Bringabarátság bringatúra | 1 |
| Elsősegélynyújtás | 1 |
| Három Határ Teljesítménytúra – Fülöpszállás - gyalogtúra | 1 |
| Egy nap az egészségért sportnap – Ritmika sportegyesület | 1 |
| Tavasszal is fitten! | 1 |
| Fitt lesz Csengőd! | 1 |
| Köztisztviselők napja - sportnap | 1 |
| Egészségiállapot-felmérés, életmód-tanácsadás | folyamatosan az irodában, illetve rendezvényeinkre kitelepülve |

2019 első öt hónapjában 125 rendezvényt valósított meg a kiskőrösi Egészségfejlesztési iroda, mely programokon 3050 fő vettek részt.